## Blad1
Bugg ( Kort namn ) | Beskrivning (Vad är fel, steg för att duplicera) | Status (Hittad/Jobbas på/Redo för kontroll) | Jägare | Prioritet | Godkänd av | REGLER
|  | Jobbas på |  | 1 |  | -Lägg till bugg
|  | Hittad |  | 2 |  | -Sätt status: Hittad
|  | Redo för kontroll |  | 3 |  | -Skriv prioritet, 1-5
|  | Godkänd |  | 4
|  |  |  | 5 |  | Om du jobbar på den
-Sätt jägare till de som jagar på bugg
-Sätt status: Jobbas på
När klar:
-Sätt status till klar
-Prata med testledare.
Pil upp/ner för att ändra siffervärde funkar ej för vissa kategorier | Lägg till datavärde puls/hjärtfrekvens under rubriken "frekvens" fungerar inte pilarna upp och ner för att ändra på siffervärdet (pilarna funkar ej för steg, men funkar för kroppsvikt, behöver utforskas vilka kategorier det funkar för) | Hittad |  | 1 |  | -Sätt till Godkänd om godkänd, annars tillbaka till hittad. Skriv vem som godkänt
Data från localstorage försvinner från conveyor vid uppdatering av vissa sidor | Uppdatera Hämta-/urval-/granska och skicka-sidan | Godkänd | Sebastian | 4 | Moe
Persistenta kategorier | Om man tömmer en kategori på data i "edit-view" finns det inget sätt att ta bort kategorien i sig | Hittad |  | 2
Duplicerade selections | Laddar man upp en selection som redan finns i local Storage, visas dom duplicerat. Laddar man om sidan försvinner det. | Godkänd | simon agnes | 2 | Sebastian
Urval skapat snackbar kommer upp när inget urval har skapats | Om man hoppar över redigerarsidan och har 0 datavärden, men ändå skapar ett urval kommer snackbar med texten "Urval skapat" upp | Hittad |  | 1
Kommer inte vidare från urvalssidan om kategori finns men är tom | Om en kategori som finns med i ett urval existerar men har 0 datavärden i sig kan man ej skapa resultat. | Godkänd | simon anna agnes | 3 | Sebastian
Granska och Skicka i navigeringsfält fungerar inte | När man ställer sig på "/inspection" så lyser inte motsvarande navigeringsprick blå | Hittad |  | 2
Kan inte "hämta selection" | Om man importerar selections, sen tar bort alla, sen försöker importera selections fungerar det inte | Godkänd | Sebastian Moe | 4 | Simon
Plugins hindrar från att skicka | Vissa plugins till chrome kan hindra att data skickas till ehrScape | Hittad |  | 3